## iPhukien
Check list chức năng Jackmi
STT | Tên chức năng | Page | Vị trí | Code | Confirm KH | Type | Time-line Final
1 | Bộ Lọc chưa có | Catogery |  |  |  | Debug | 2021-04-07
2 | Thêm đơn vị cho giá tiền | Admin-product | Giảm giá, Giá gốc |  |  | Debug | 2021-04-06
3 | Tags không ràng buột chọn có thể chọn None | Admin-product | Tags | Done |  | Debug
4 | Submit tạo sản phẩm không có thông báo | Admin-product | Submit | Done |  | Debug
5 | Gắn Link cho catogery |  | Menu, Header |  |  | Debug
6 | Sort ưu tiên mới nhất lên đầu | Catogery |  |  |  | Debug
7 | Chức năng Sort chưa code | Catogery |  |  |  | Debug | 2021-04-07
8 | Popup xem nhanh lỗi |  | trang chủ, catogery, product |  |  | Debug | 2021-04-08
9 | Gắn đường link cho sản phẩm dựa trên Tên Sản phẩm | Product | Đường Link | Done |  | Debug
10 | Font-size: 16px, Viết hoa, In Hoa: Tình trạng, Màu sắc, Kích thước | Product | Thông tin sản phẩm |  |  | Debug | 2021-04-06
11 | Nút: Thêm vào giỏ hàng thiếu csss | Product | Thông tin sản phẩm |  |  | Debug
12 | Flow đăng ký: Sau khi đăng ký thành công miss popup | Đăng ký |  |  |  | Debug | 2021-04-06
13 | Icon zoom ảnh bị thiếu | Product |  |  |  | Debug | 2021-04-06
14 | Thêm vào yêu thích bị thiếu icon trái tim | Product |  |  |  | Debug | 2021-04-06
15 | Thiếu icon video | Product |  |  |  | Debug | 2021-04-06
16 | Chức năng yêu thích sản phẩm chưa code | Product, Trang chủ, Catogery |  |  |  | Debug | 2021-04-07
17 | Chức năng icon video | Product |  |  |  | Debug | 2021-04-06
18 | Icon slider | Product | Ảnh thumbnail |  |  | Debug | 2021-04-08
19 | Sô lượng sản phẩm tương tự: Ưu tiên 4 cái mới nhất | Product |  |  |  | Debug
20 | Thiếu nút slider trái | Trang chủ | Flash save |  |  | Debug | 2021-04-05
21 | Count ngược thời gian flash sale | Trang chủ | Flash save |  |  | Debug | 2021-04-08
22 | Tính năng search chưa code |  | Header |  |  | Debug | 2021-04-08
23
24
25
26
27
28
29